## WBS
カテゴリ |  | タスク | 担当 | 日付(yyyy/MM/dd) |  | 工数 |  | 進捗(%) | 備考
大カテゴリ | 小カテゴリ | タスク | 担当 | 開始日 | 終了日 | 予算(h) | 実績(h) | 進捗 | 備考
システム要件定義 | github | github登録/リモートリポジトリclone | 大司 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 5.00 | 3.00 | 100%
| 要望整理 | ブレーンストーミング | 大司 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2.00 | 1.00 | 100%
| 要件定義 | スコープの設定 | 大司 | 2020-02-10 | 2020-02-12 | 3.00 |  | 20% | やることとやらないことを定義
| 要件定義 | 要件定義書の勉強 | 大司 | 2020-02-06 | 2020-02-10 | 8.00 |  | 30%
|  | 要件定義書の作成 | 大司 | 2020-02-06 | 2020-02-13 | 10.00 |  | 30%
システム基本設計 | 技術選定 | Java (SpringBoot) 勉強 | 大司 | 2020-01-31 | 2020-02-28 | 16.00 |  | 0%
|  | JavaScript (Angular) 勉強 | 大司 | 2020-02-03 | 2020-02-28 | 24.00 |  | 10%
|  | GAE 勉強 | 大司 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 8.00 |  | 0%
|  | GCS 勉強 | 大司 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 4.00 |  | 0%
|  | GCF 勉強 | 大司 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 4.00 |  | 0%
|  | Cloud SQL 勉強 | 大司 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 4.00 |  | 0%
|  | Firebase Hosting 勉強 | 大司 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 4.00 |  | 10%
|  | Firebase Authentication 勉強 | 大司 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 4.00 |  | 20%
| 基本設計 | 基本設計書の勉強 | 大司 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 8.00 |  | 0%
|  | 基本設計書の作成 | 大司 | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 10.00 |  | 0% | アーキテクチャ図の完成を根拠に
ソフトウェア開発