## WBS
カテゴリ |  | タスク | 担当 | 日付(yyyy/MM/dd) |  | 工数 |  | 進捗(%) | 備考
大カテゴリ | 小カテゴリ | タスク | 担当 | 開始日 | 終了日 | 予算(h) | 実績(h) | 進捗 | 備考
システム要件定義 | github | github登録/リモートリポジトリclone | 大司 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 5.00 | 3.00 | 100%
| 要望整理 | ブレーンストーミング | 大司 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2.00 | 1.00 | 100%
| 要件定義 | スコープの設定 | 大司 | 2020-02-10 | 2020-02-12 | 3.00 | 2.00 | 100% | やることとやらないことを定義
| 要件定義 | 要件定義書の勉強 | 大司 | 2020-02-06 | 2020-02-10 | 8.00 | 4.00 | 100%
|  | 要件定義書の作成 | 大司 | 2020-02-06 | 2020-02-13 | 10.00 | 3.00 | 100%
システム基本設計 | 技術選定 | Java (SpringBoot) 勉強 | 大司 | 2020-01-31 | 2020-02-28 | 16.00 |  | 0%
|  | JavaScript (Angular) 勉強 | 大司 | 2020-02-03 | 2020-02-28 | 24.00 | 4.00 | 30%
|  | GAE 勉強 | 大司 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 8.00 |  | 0%
|  | GCS 勉強 | 大司 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 4.00 | 1.00 | 30%
|  | GCF 勉強 | 大司 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 4.00 |  | 0%
|  | Cloud SQL 勉強 | 大司 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 4.00 |  | 0%
|  | Firebase Hosting 勉強 | 大司 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 4.00 | 2.00 | 50%
|  | Firebase Authentication 勉強 | 大司 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 4.00 |  | 20%
| 基本設計 | 基本設計書の勉強 | 大司 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 8.00 | 6.00 | 100%
|  | 基本設計書の作成 | 大司 | 2020-03-01 | 2020-03-20 | 10.00 | 6.00 | 100% | アーキテクチャ図の完成を根拠に
|  | テーブル設計書の作成 | 大司 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 6.00 | 3.00 | 100%
|  | 画面遷移図の作成 | 大司 | 2020-03-27 | 2020-04-04 | 8.00 |  | 100%
|  | 画面基本設計書の作成 | 大司 | 2020-04-14 |  | 4.00 |  | 20%
|  | API設計書の作成 | 大司 | 2020-04-28 |  | 4.00 |  | 5%
GCP設定 | 環境構築 | プロジェクト作成 | 大司 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2.00 | 1.00 | 100%
|  | GAE環境構築 | 大司 | 2020-04-09 | 2020-04-15 | 4.00 | 3.00 | 100%
|  | GCS環境構築 | 大司 |  |  | 2.00
|  | CloudSQL環境構築 | 大司 | - | - | 4.00 | - | - | 廃止
|  | ComputeEngine環境構築 | 大司 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2.00 | 1.00 | 100%
|  | MySQL on ComputeEngine環境構築 | 大司 | 2020-04-16 | 2020-04-27 | 4.00 | 4.00 | 100%
|  | FirebaseAuthentication環境構築 | 大司 | 2020-05-20 | 2020-06-10 | 2.00 | 1.00 | 100%
|  | FirebaseHosting環境構築 | 大司 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2.00 | 1.00 | 100%
ソフトウェア開発 | DB | テーブル作成 | 大司 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2.00 | 1.00 | 90%
| 環境構築 | Java環境構築 | 大司 | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 4.00 | 6.00 | 100%
|  | Angular環境構築 | 大司 | 2020-05-16 | 2020-06-01 | 4.00 | 1.00 | 100%
| ラーメン提案機能 | 画面設計 | 大司 | 2020-05-01 | 2020-06-16 | 16.00 | 8.00 | 100%
|  | 画面開発 | 大司 | 2020-05-20 |  | 32.00 | 16.00 | 40%
|  | API設計 | 大司 | 2020-05-12 | 2020-05-19 | 8.00 | 4.00 | 100%
|  | API開発 | 大司 | 2020-05-20 | 2020-06-16 | 16.00 | 10.00 | 100%
| マスタメンテナンス | 画面設計 | 大司 |  |  |  |  | 0
|  | 画面開発 | 大司 |  |  |  |  | 0
|  | SpreadSheet構築 | 大司 |  |  |  |  | 0